## Definición
Evento | Identificación del Riesgo | Tipo | Causa | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Mitigación
Requisitos ambiguos | Documentación incompleta o imprecisa | A | Mala comunicación con clientes | Inusual | Baja | Talleres y reuniones periódicas
Falta de roles claros | Asignación inadecuada de responsabilidades | A | Ausencia de planificación | Inusual | Baja | Crear un organigrama inicial
Pérdida de requisitos clave | Falla en recopilar información crítica | A | Entrevistas mal estructuradas | Posible | Media | Crear checklists y validación de alcance
Desconocimiento del objetivo | Confusión en los resultados esperados | A | Falta de visión del cliente | Posible | Media | Definir objetivos SMART
Requisitos conflictivos | Expectativas incompatibles | A | Multiplicidad de stakeholders | Frecuente | Alta | Priorización de requisitos
Omisión de normativas legales | Desconocimiento de regulaciones | A | Falta de investigación | Frecuente | Alta | Consultar asesor legal