## Sheet1
Evento | Identificación del Riesgo | Tipo | Causa | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Mitigación
Errores menores en diagramas | Omisión de pequeños detalles | A | Falta de revisión | Inusual | Baja | Revisiones colaborativas
Subestimación de riesgos menores | No identificar riesgos triviales | A | Enfoque en riesgos mayores | Inusual | Baja | Documentar todos los riesgos
Mal análisis de dependencias | Ignorar vínculos entre procesos | A | Herramientas analíticas limitadas | Posible | Media | Realizar revisiones con expertos
Escenarios de uso mal definidos | Uso de casos incompletos | A | Falta de consultas | Posible | Media | Incluir validación iterativa
Riesgos financieros ignorados | No considerar costos | A | Enfoque técnico exclusivo | Frecuente | Alta | Incluir análisis financiero en esta fase
Exclusión de procesos críticos | Omisión de funciones esenciales | A | Error en la priorización | Frecuente | Alta | Validación de procesos con cliente