## Sheet1
Evento | Identificación del Riesgo | Tipo | Causa | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Mitigación
Elección de estándares inadecuados | Uso de métricas no estándar | A | Falta de experiencia técnica | Inusual | Baja | Revisar estándares antes de aplicar
Detalles de interfaz olvidados | Omisión de elementos visuales menores | A | Falta de énfasis | Inusual | Baja | Prototipos iterativos
Dificultades de integración | Diseños incompatibles | A | Trabajo en silos | Posible | Media | Integración en etapas tempranas
Ambigüedad en diagramas | Diagramas incompletos | A | Uso de notaciones poco claras | Posible | Media | Normalización en notaciones
Diseño inseguro | Arquitectura vulnerable | D | Falta de enfoques de seguridad | Frecuente | Alta | Revisar principios de diseño seguro
Falta de escalabilidad | Arquitectura limitada | A | Falta de visión a largo plazo | Frecuente | Alta | Consultar especialistas