## Sheet1
Evento | Identificación del Riesgo | Tipo | Causa | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Mitigación
Falta de pruebas unitarias | Omisión de pruebas en módulos | A | Presión por tiempos | Posible | Media | Establecer políticas de pruebas obligatorias
Código inseguro | Fallas en validaciones | A | Desconocimiento de buenas prácticas | Frecuente | Alta | Capacitación en seguridad para desarrolladores
Problemas de integración | Errores al combinar módulos | A | Falta de herramientas adecuadas | Posible | Media | Implementar herramientas de integración continua
Retrasos en entregables | Incumplimiento de cronogramas | A | Sobreestimación de capacidades | Frecuente | Alta | Reevaluar cronogramas periódicamente