## Sheet1
Evento | Identificación del Riesgo | Tipo | Causa | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Mitigación
Migración de datos incompleta | Errores al transferir información | A | Falta de planificación | Posible | Media | Realizar pruebas de migración en etapas tempranas
Capacitación insuficiente al cliente | Clientes no saben usar el sistema | A | Tiempo limitado para formación | Frecuente | Alta | Incluir capacitaciones en el cronograma
Falta de documentación | Documentos incompletos o ausentes | A | Prioridad a otras actividades | Frecuente | Alta | Crear plantillas estándar para documentación
Errores en configuración inicial | Problemas al implementar en producción | A | Desconocimiento del entorno del cliente | Posible | Media | Realizar pruebas de configuración antes de la entrega